**2019**

·      **luglio – avvio iter:** siglato il protocollo di Intesa tra Regione Campania, FCRC e Fondazione Banco di Napoli per l’Infanzia (oggi Fondazione Campania Welfare)

·      **novembre - individuazione risorse:**Individuazione da parte della Regione Campania delle risorse del POC 2014/2020 per il finanziamento del progetto

·      **dicembre – ipotesi di fattibilità e 1° finanziamento**: ammissione del progetto a finanziamento di €1.500.000,00 nell’ambito del Piano strategico regionale per la Cultura ed i Beni Culturali sulla base di un primo studio di fattibilità

**2020**

·      **luglio – 2° finanziamento**: ammissione del progetto all’ulteriore finanziamento di €1.000.000,00, per un totale di €2.500.000,00 di risorse finanziarie complessive

·      **settembre – rimodulazione progettuale:**revisione del progetto sulla base dell’implementazione delle risorse

·      **ottobre – progettazione definitiva:**progettazione definitiva degli interventi di adeguamento funzionale e di allestimento degli spazi secondo normativa appalti pubblici

·      **dicembre – preparazione gara d’appalto:**predisposizione della documentazione degli atti di gara

**2021**

·      **febbraio – gara d’appalto**: pubblicazione della gara d’appalto integrato per l’affidamento dei lavori di progettazione esecutiva e adeguamento funzionale dell’immobile

·      **aprile – ricerca ulteriori risorse**: individuazione del progetto tra gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) da sottoporre all’approvazione del CIPESS

·      **luglio** – **esiti gara d’appalto:**aggiudicazione alraggruppamento di imprese costituito dall’ RTI Sodema-Euroelektra Srl e dal Progettista Di Girolamo Engineering s.r.l. Società di Ingegneria e Architettura

·      **novembre – progettazione esecutiva:**verifica requisiti dell’aggiudicatario e avvio della Progettazione Esecutiva.

**2022**

·      **gennaio – adempimenti amministrativi:**avvio interlocuzioni con la Soprintendenza di Napoli e con gli altri enti territoriali per il rilascio dei permessi e nulla osta

·      **maggio – integrazione risorse e nuova progettazione esecutiva**: ammissione del progetto a finanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione per un totale complessivo di €4.200.000,00, che integra e sostituisce gli importi giàstanziati. Nulla osta della Soprintendenza di Napoli

·      **giugno – nuova progettazione esecutiva:**elaborazione di una nuova progettazione esecutiva in relazione all’incremento delle risorse e alle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza e da altri enti

·      **luglio – insediamento del cantiere**

**2023**

·      **novembre/dicembre – conclusione lavori:**stima della conclusione dei lavori di adeguamento funzionale e allestimento degli spazi